## 2025年6月5号
部门：运营部
星瀚同舟会议记录
一、基本信息 | [5 empty] | 参会人员
[6 empty] | 姓名 | 职位 | 出勤 | 角色
会议主题 | 元话RWA付费课程 | 会议时间 | 2025年6月5号 | 主持人 | 杨仁鑫 | 张强伟
会议地点 | 西电科技园 | 开始时间 | 19:00 | 结束时间 | 20:00 | 吴旭社
二、会议目标及议程 | [5 empty] | 杨仁鑫
会议目标：课程的时间节点、问题点讨论 | [5 empty] | 仁怡宁
会议议程： （一）对课程的整个时间开售时间节点进行讨论 （二）对课程的内容进行讨论 | [5 empty] | 唐彤彤
三、会议结论 | [5 empty] | 张宇博
课程修改意见 （一）明确受众群体：精准定位课程销售对象，确定最大的受众群体，以助力精准营销 - 6月10号。 （二）优化课程背景：使课程背景内容有结构性质，挖掘卖点，风格活泼吸引人，并持续优化，初步定风格 - 6月10号。 （三）选定售卖平台：调研国内平台，选一个受众匹配度高且付费学习意愿强的平台售卖课程，其他平台用于引流，并明确平台选定标准 - 6月10号。 （四）企业账号运营：正式开启企业账号运营 - 6月9号。 （五）增加私域引流：在前期引流课程开头结尾加入微信群号，引导用户进入私域 - 6月10 号。 （六）精简授课语言：确定正式视频授课风格，精简语言，减少口语化术语，团队每日研究打磨 - 6 月 10号。 （七）打造免费课兴奋点：让前期免费课程前 20s 出现兴奋点，激发购买欲 - 6月10号。 确定观看设备：确定课程主要受众是手机还是电脑观看，提升传播针对性与效率 - 6月10号。 前期引流修改意见 （一）适配平台特性：根据不同平台特点，如抖音 2 分钟时长限制及 10s/120s 节点，制作适配对应时长的视频，避免高跳出率影响账号。 （二）选定引流目标平台：明确最终发布课程的平台，思考其余平台如何为其引流，并制定引流策略 - 6月10号。 （三）传播案例场景：多制作传播应用场景和案例的视频，且每个视频聚焦一个案例，做到浓缩精炼 - 6月10号。 其他 （一）学习专业名词：安排专业名词学习，提升专业度 - 6月10号。 （二）细分受众群体：进一步细分受众群体，以便精准定位与服务-6月10号。 （三）按元话付费课程计划持续推进--6月5号。 | [5 empty] | 代伟婷
四、Action
序号 | 行动项 |  |  | 完成时间 | 责任人
持续优化，下一次会议6月10号下午7点 组织每天开会跟运营头脑风暴，6月10号给一个针对以上问题持续思考的想法-杨仁鑫+运营团队

## 2025年6月6号
部门：运营部
星瀚同舟会议记录
一、基本信息 | [5 empty] | 参会人员
[6 empty] | 姓名 | 职位 | 出勤 | 角色
会议主题 | 元话RWA付费课程 | 会议时间 | 2025年6月6号 | 主持人 | 杨仁鑫 | 任怡宁
会议地点 | 西电科技园 | 开始时间 | 17:30 | 结束时间 | 18:00 | 唐彤彤
二、会议目标及议程 | [5 empty] | 张宇博
会议目标： 1、明确各自每日目标 2、结合5号会议讨论继续优化并推进课程计划 | [5 empty] | 张明昊
会议议程： 1、每人介绍自己今日工作安排，遇到的问题以及需要协助的点 2、针对5号会议提出的问题，给出每人自己的思考的解决方式 | [5 empty] | 杨仁鑫
三、会议结论 | [5 empty] | 孙伟涛
1、每人都已完成早会设定的目标。任怡宁完成2个视频+资讯新闻的剪辑并分发至国外平台；唐彤彤完成1个视频剪辑+达普官网表单需求；张明昊完成2个案例的脚本文案和PPT制作，并分发至负责平台；张宇博完成3篇公众号文章+rwa资讯视频；杨仁鑫完成两个视频制作和核对，同步至4个平台 2、百度竞价：新增否词20组，创意优化10组，出价调整5组。百家号；更文4篇，微博更文一篇，其他账号目前异常，已经提交解封，其他事项对接。 3、课程制作分解制作流程，张宇博负责文案、脚本编辑校对、张明昊负责课件PPT制作美化、杨仁鑫负责视频制作并对以上环节进行审核复查。对各个环节进行精细化打磨，是整体内容严肃不失活泼，兼具价值买点。
四、问题点
序号 | 具体问题 | 需要协助点 |  | 完成时间 | 责任人
1 | Tik Tok手机卡异常 | 需要孙伟涛买个国外手机卡 |  |  | 任怡宁
2 | 公司目前VPN，在使用heygen制作视频，太慢，需要新的专用vpn | 购买新的或者公司其他的vpn |  |  | 杨仁鑫
3
4
5
6
五、Action
序号 | 行动项 |  |  | 完成时间 | 责任人
1 | 6月7日开始，按照视频制作分工，文案脚本PPT都按照优化的点推进，重新制作导论内容及后续课程 |  |  | 2025-06-07 | 课程制作团队
2 | 运营组成员重新写一份关于课程讨论问题的思考和解决方法 |  |  | 2025-06-07 | 课程制作团队
3
4
5
6

## 2025年6月7号
部门：运营部
星瀚同舟会议记录
一、基本信息 | [5 empty] | 参会人员
[6 empty] | 姓名 | 职位 | 出勤 | 角色
会议主题 | 元话RWA付费课程 | 会议时间 | 2025年6月7号 | 主持人 | 杨仁鑫 | 杨仁鑫
会议地点 | 西电科技园 | 开始时间 | 17:30 | 结束时间 | 18:00 | 任怡宁
二、会议目标及议程 | [5 empty] | 唐彤彤
一、沟通明确运营组每人每日工作量（绩效相关） 二、讨论每日会议必要性，精简会议提升效率 | [5 empty] | 张宇博
代伟婷
三、会议结论 | [5 empty] | 张明昊
一、运营组6人每日工作安排都已明确，详情可见《运营人员明细及工作安排》表。 二、目前每人目标和工作量都已明晰且具体，但是项目前期会议必要性也很高，每日工作会改为每两日工作会。 三、运营组不单单只是制作产出内容视频，还应多考虑账号流量，采取多种方式（包括不限于行业热点、行业动向、时政新闻、热搜）提高数据，同时避免账号违规。
四、问题点
序号 | 具体问题 | 需要协助点 |  | 完成时间 | 责任人
1
2
3
4
5
6
五、Action
序号 | 行动项 |  |  | 完成时间 | 责任人
1
2
3
4
5
6

## 2025年6月9号
部门：运营部
星瀚同舟会议记录
一、基本信息 | [5 empty] | 参会人员
[6 empty] | 姓名 | 职位 | 出勤 | 角色
会议主题 | 元话RWA付费课程 | 会议时间 | 2025年6月9号 | 主持人 | 杨仁鑫 | 杨仁鑫
会议地点 | 西电科技园 | 开始时间 | 17:30 | 结束时间 | 18:00 | 任怡宁
二、会议目标及议程 | [5 empty] | 唐彤彤
一、明确每人今日目标 二、协调交接其他平台账号 | [5 empty] | 张宇博
张明昊
三、工作完成情况
1、任怡宁：TIKTOK：2个（Layer2)、X:4篇、binance:3篇+1视频、Facebook：3篇 2、唐彤彤：Tiktok：2篇+1篇（预约）、 YouTube：3篇、Twitter：3篇 3、张宇博：制作3篇文章、百家号同步1篇，小红书一篇；课程制作方面，优化导论的内容，1.1 1.2 1.3文案制作 4、张明昊：制作2份视频号所用文案及PPT，视频号和bilibili上面定时发布；付费课程导论部分第一节初版PPT 5、孙伟涛：百度竞价索引词更换3组，否词5组，巧仓创建，出价下调0.3元。 媒体板块 其他板块对接跟进。 社保户预计本周结束。 6、杨仁鑫：团队配合制作2期视频、付费课程导论及第一章前三小节文案审核校对、雪球东方财富csdn知乎内容分发
四、问题点
序号 | 具体问题 | 需要协助点 |  | 完成时间 | 责任人
1
2
3
4
5
6
五、Action
序号 | 行动项 |  |  | 完成时间 | 责任人
1
2
3
4
5
6

## 运营人员明细及工作安排
序号 | 姓名 | 部门 | 职位
1 | 孙伟涛 | 新媒体 | 运营
2 | 张明昊 | 新媒体 | 运营
3 | 张宇博 | 新媒体 | 运营
4 | 杨仁鑫 | 新媒体 | 运营
5 | 唐彤彤 | 新媒体 | 运营
6 | 任怡宁 | 新媒体 | 运营
运营部门每日工作量化
序号 | 名称 | 负责板块 | 账号 | 平台 | 使用工具 | 工作内容/by天 | 工作内容 | 备注
1 | 张宇博 | 元话RWA课程（国内） | 元话RWA | 微信公众号 |  | 日更两篇 | 日更两篇
|  |  | 元话RWA | 百家号 |  |  | 日更两篇&1期视频
|  |  | 元话RWA | 今日头条 |  |  | 同步微信公众号
|  |  | web3知识分享 | 小红书 |  |  | 同步微信公众号
2 | 张明昊 |  | 元话RWA | 视频号 |  |  | 日更上下两篇 （早上、下午） | 每个视频3min以内
|  |  | 元话RWA | 抖音 |  |  | 同步视频号 | 建议不要同步视频号，抖音要有戏剧性，时间在2min以内，甚至1min就可以。不然系统会判定你的内容没有吸引力.账号养不起来
|  |  | 元话RWA | B站 |  |  | 同步视频号
3 | 杨仁鑫 |  | 元话RWAmk | 雪球 |  |  | 公众号文章/最新资讯
|  |  | 元话rwa被占用（暂未释放出来） | 东方财富 |  |  | 公众号文章/最新资讯
|  |  | 元话 | 知乎 |  |  | 公众号文章/最新资讯/视频
|  |  | 元话rwa | csdn |  |  | 公众号文章/最新资讯
4 | 孙伟涛 | 国内dappweb12个解决方案 | web3 | 百家号 |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | 达普可信数据空间 | 百家号 |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | 元话RWA | 微博 |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | 元话SaaS官方 | 头条号 |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | 元话SaaS官方 | B站 |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | DAppNode | CSDN |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | DAppNode | Mytoken |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | DAppNode | 360Doc |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | DAppNode | 一点号 |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | DAppNode | 雪球 |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | dappweb | infoq |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  |  | DAppNode | 登链社区 |  |  | 日更两篇，加视频2个
|  | 百度投流SEO | 百度官网 | 百度官网 |  |  | 每天修改引流词，收集信息
5 | 任怡宁+唐彤彤 | 海外投流（国内） | Dappwebcn | tiktok |  |  | 日更2-3个
| 任怡宁 |  | dappwebcn | X |  |  | 日更3个
|  |  | Leesa Demuizon JuXp | Binance |  |  | 日更4个
| 唐彤彤 |  | DAPPWEBCN | youtube |  |  | 日更3个
|  |  | DAPPWEB | X |  |  | 日更3个
| 。。。。 |  | Dappwebcn | fecebook |  |  | 日更3个
| ..... |  | 元话RWA | youtube |  |  | 同步视频号 | 养号
要思考怎么把流量做上去，以数据结果为导向，多关注时政要闻等。 （一）所有媒体账号只要发跟RWA相关的内容，都要帮课程引流 （二）根据不同的媒体，做不同媒体的时长和关注度的视频 （三）相互之间可以分享视频内容。另外一定要注重效率，比如一天写文案，一天发视频。

## KOLMARTET账号
序号 | 平台 | 网址 | 手机号 | 是否已实名 | 能否加广告 | 一天最多发几篇 | 能否发区块链 | 是否有其他限制 | 账号是否正常 | 其他
1 | Facebook | https://www.facebook.com/ | 13709298952 | [5 empty] | 正常
2 | twitter | https://twitter.com/ | 13709298952 | [5 empty] | 正常
3 | Ins | https://www.instagram.com/ | 13709298952 | [5 empty] | 正常
4 | linkedin | https://www.linkedin.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 无法注册登录，无法接收邮件
5 | 币安广场 | https://www.binance.com/zh-CN/square | 13709298952 | [5 empty] | 异常 | 认证失败，无法使用
6 | 火币社区 | https://www.htx.com/zh-cn/feed/ | 13709298952 | [6 empty] | 无法注册，大陆用户无法使用
7 | coindesk | https://www.coindesk.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 已注册但无法发表文章
8 | coinmarketcap | https://coinmarketcap.com/community/zh/ | 13709298952 | [6 empty] | 已注册
9 | newsbtc | https://www.newsbtc.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
10 | blockonomi | https://blockonomi.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
11 | cointelegraph | https://cointelegraph.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
12 | ccn | https://www.ccn.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
13 | substack | https://ecoinometrics.substack.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 已注册
14 | cryptonews | https://cryptonews.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
15 | todayonchain | https://www.todayonchain.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
16 | Invest In Blockchain | https://investinblockchain.com | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
17 | Null Tx | https://nulltx.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
18 | Bitcoinist | https://bitcoinist.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
19 | CryptoSlate | https://cryptoslate.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
20 | beincrypto | https://beincrypto.com/ | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
21 | Bitcoin | http://News.Bitcoin.com | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站
22 | Cryptovest | https://cryptovest.com | 13709298952 | [6 empty] | 非注册网站